## Основные исправления
Приложение 1 К отчету по проекту “Влияние когнитивных искажений на восприятие (дез)информации, связанной со здоровьем, и их поведенческие и нейрональные корреляты”, 2023-2024 год (2 год выполнения проекта)
Замечание | Решение | Комментарий | ВНЕСЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Замечания по сценарию, связанные с блоком социодемографических вопросов
Форма ответов в экранах блока соцдема не манипулируется мышкой | Изменить форму ввода ответа и манипулятор для вопросов "уровень образования" и "регион" с выпадающего списка на выбор варианта ответа | По форме вопросов | Изменено
Ленинградская область в форме ответа, Санкт-Петербург и Ленинградская область - разные вещи | Изменить вариант ответа в выпадающем списке с Ленинградская область, на "Санкт-Петербург" |  | Изменено
Ошибка в выводе данных | Изменить вывод на 0 вместо 1 в соцдеме и эксплицитных, если не нажимать на ползунок | На этапе предобработки | Изменено
Замечания по сценарию, связанные со сценарием "Тест имплицитных ассоциаций"
Излишняя длительность фиксационного креста | Изменить запуск элемента стимульный экран при условии фиксации более, чем на 500 мс. на фиксационном кресте (взамен 800 мс.) | На основании обратной связи от участников | Поменяно
Сбивается калибровка после 60 стимула IAT | Добавить возможность дополнительной центрации калибровки в центре экрана по нажатию клавишы "C". | Поскольку все стимулы в IAT располагаются в центре экрана, такая калибровка является наиболее оптимальным решением | Проверено, калибровка есть и работает
Изменить формат выгрузки данных | Изменить формат выгрузки данных с long на wide | Принято решение не менять формат. | Для ИАТА не меняется.
База поведенческих данных в качестве идентифицирующей переменной содержит только ID стимула и неудобна для анализа | Добавить в выгрузку следующие идентификационные переменные: block number, Trial Number, Total Trial Numbe, Targetword, Category, Index, Trial Result, Pressed Button, Button Bad, Button Good, Button Vac | УТОЧНИТЬ | Изменено (на этапе корректировки самого пилота)
Замечания по сценарию, связанные со сценарием эксплицитных ассоциаций
Начальное положение бегунка на шкале установлено на значении 1 (начало шкалы) и может праймировать участников | Изменить начальное положение бегунка ответа на шкалах - поставить по центру, вне вариантов ответа (т.е. между двумя вариантами ответа) | уточнить, возможно ли это | Возможно поставить по центру, но тогда шкала фиксирует не целочисленные значения. Принято решение оставить шкалу по центру и контролировать на уровне инструкции.
Неясность формулировки | В вопросе "Опасность коронавирусной инфекции преувеличена" добавить пояснение: в момент пандемии <...> была | На основании обратной связи от участников | Изменено
База поведенческих данных в качестве идентифицирующей переменной содержит только ID стимула и неудобна для анализа | Добавить в выгрузку следующую идентифицирующую переменную: test_type | VAC1: general, consp, covid | Добавлено
Изменить формат выгрузки данных | Изменить формат выгрузки данных с long на wide | не надо
Замечания по сценарию, связанные с основным экспериментом
Разрешения экрана сбивается | Изменить разрешение экрана в соответствии с презентационным компьютером |  | Изменено
Изменить положение фиксационного креста и начало текста | Разместить текст в центральной трети презентационного монитора, чтобы сохранить экологичность чтения при заданных размерах презентационного монитора | На основании опыта пилотирования | Изменено
Излишняя длительность фиксационного креста | Изменить запуск элемента стимульный экран при условии фиксации более, чем на 500 мс. на фиксационном кресте (взамен 800 мс.) | На основании обратной связи от участников | Изменено
Опечатки в стимулах (7 шт.) | Повести дополнительную редактуру стимулов |  | Изменено
У некоторых участников сбивается калибровка после 70 текста | Добавить возможность дополнительной центрации калибровки на фиксационном кресте по нажатию клавишы "C".
| Принять допустимое значение для precision 0.1-0.2 |  | Учтено
| Установить 9-point калибровку для основной части эксперимента |  | Учтено
AOI не учитывают ошибку | увеличить рамки областей интереса (AOI) на валентных конструкциях на 0.1 (в соответствии с ожидаемым размером визуального угла) |  | Изменено
AOI не учитывают ошибку | Добавить формулу коррекции фиксации в отношении областей интереса |  | Отказались от этого изменения в процессе дополнительного обсуждения
Замечания по протоколу
Порядок блоков эксплицитный-имплицитный может праймировать участников | Изменить порядок блоков на имплицитный-эксплицитный |  | Изменен порядок блоков
Необходимо контролировать психологическое состояние участников | 1. Добавить скрининговые опросники, включающие оценку психоэмоционального состояния участников и его рутину сна 2. Добавить стандартизированные опросники VAX, STAI и STAXI для оценки динамики психоэмоционального состояния участников до и после прохождения экспериментов |  | Добавлены в формате интернет-тестирования
Непонимание письменной инструкции: участники не всегда понимают отдельные элементы инструкции | Дублировать инструкцию устно для каждого из блоков | На основании обратной связи от участников | Добавлено озвучание для контроля полноценного ознакомления
Непонимание роли фиксационных крестов. Поскольку участник длительностью фиксации запускает появление стимула, иногда он этого не осознает, и ждет стимула, блуждая взглядом по экрану | Включить в инструкцию объяснение экспериментальной пробы | На основании обратной связи от участников | Учтено
| Необходимость сделать паузу-отдых между 4 и 5 частью ИАТа | На основании проверки внутренней валидности получаемых результатов | Учтено
| Увеличить расстояние между строками в основном эксперименте | На основании анализа фиксаций на областях интереса | Увеличен шрифт до 45, расстояние между строками 100 пикселей.
| Добавить в инструкцию частей 1, 3, 5 и 7 в ИАТе пометку, что они тренировочные, чтобы респонденты не путались, почему в следующей части не происходит смена категорий | На основании обратной связи от участников | Учтено

## Чек-лист перезапуска
N | Список исправлений в дизайн | Ответственный 1 | Комментарий | Ответственный 2 | Комментарий
1 | Проверка текстов основного эксперимента на наличие опечаток (в таблице) | Лена | проверила | Алексия | проверила
2 | Проверка текстов основного эксперимента на наличие опечаток (в дизайне) | Лена
3 | Проверка текстов эксплицитного опросника на наличие опечаток (в таблице) | Лена | проверила | Алексия | проверила
4 | Проверка текстов эксплицитного опросника на наличие опечаток (в дизайне) | Лена
5 | Проверка вопросов в основном эксперименте на наличие опечаток (в дизайне) | Лена
6 | Проверка инструкций в вак 1 | Лена
7 | Проверка инструкций в вак 2 | Лена
8 | Проверка инструкций в вак 3 | Лена
9 | Проверка выгрузки данных для вак 1 | Лена
10 | Проверка выгрузки данных для вак 2 | Лена
11 | Проверка выгрузки данных для вак 3 | Лена
12 | Запись инструкций | Лена | написала | Антон